| DỰ THẢO BAN CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỀ ÁN 06 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Hoạt động năm 2025 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-BCĐ  ngày    tháng    năm 2025        của Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06)

# I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 theo hướng hiệu quả, thiết thực, tạo bứt phá phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 của các Thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 và tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

- Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

2. Yêu cầu

- Bám sát chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

- Bám sát thực tiễn, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, tạo bứt phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của cả chính quyền các cấp, người dân và doanh nghiệp trong triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; các Sở, ban, ngành, địa phương phải chủ động, tích cực, kịp thời trong công tác phối hợp triển khai.

- Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm của phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; tăng cường công tác kiểm tra, đo lường, giám sát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ.

- Bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỀ ÁN 06

Tổ trưởng các tổ Công tác của Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công chỉ đạo người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 04 tháng cuối năm 2025, cụ thể:

- Công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết thực hiện các nhiệm vụ (Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo).

- Các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo).

- Các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện theo các thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo).

- Các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện của Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 (Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo).

# III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chỉ đạo các Sở, ngành thuộc lĩnh vực mình phụ trách tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu theo Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

2. Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06

- Đôn đốc các Thành viên Ban Chỉ đạo, các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Hàng tháng tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo                    Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 kết quả thực hiện, những vấn đề phát sinh, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai để chỉ đạo, giải quyết.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Kế hoạch.

3. Các Thành viên Ban Chỉ đạo; các Sở, ngành, địa phương

- Chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ, ưu tiên bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách được giao năm 2025 để thực hiện các nhiệm vụ theo                   Kế hoạch của Sở, ngành, địa phương mình;

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ của Sở, ngành, địa phương mình được phân công và các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 theo chương trình, kế hoạch tại sở, ngành, địa phương, xây dựng Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 các Sở, ngành, địa phương theo hướng rõ việc, rõ cơ quan thực hiện, đo lường được kết quả thực hiện và đồng bộ với các chương trình, kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của sở, ngành, địa phương mình.

- Chủ động, kịp thời báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, các phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06) để tổng hợp, phối hợp tháo gỡ, báo cáo cấp có thẩm quyền.

- Trước ngày 12 hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch, nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 của sở, ngành, địa phương về Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Tăng cường công tác phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; chủ động đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm về về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 thuộc phạm vi quản lý của Sở, ngành, địa phương mình để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia./.

# Phụ lục I

# CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH; KIỂM TRA, GIÁM SÁT

| TT | Tên nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Kết quả | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tổ chức các phiên họp, hội nghị của Ban Chỉ đạo | Sở Khoa học và Công nghệ | Văn phòng UBND tỉnh | Phiên họp, hội nghị | Hàng tháng |
| 2. | Tổ chức họp, rà soát, đánh giá, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc | Sở Khoa học và Công nghệ | Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh | Phiên họp | Hàng tháng |
| 3. | Tổ chức kiểm tra việc cung cấp, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến tại các cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở,ban,ngành, địa phương | Các đoàn kiểm tra, giám sát được tổ chức thực hiện theo Kế hoạch | Quý IV |

# Phụ lục II

# NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 71/NQ-CP

| TT | Tên nhiệm vụ | Cơ quan | Cơ quan phối hợp | Dự kiến kết quả | Thời gian hoàn thành | Lưu ý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | chủ trì |  |  |  |  |
| I. | Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia |  |  |  |  |  |
|  | Xây dựng chương trình, kế hoạch phát động phong trào học tập trên các nền tảng số để trở thành phong trào “học tập số” thường xuyên, liên tục, phổ cập, nâng cao kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản trong cán bộ, công chức và Nhân dân. | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Giáo dục và Đào tạo | Chương trình, kế hoạch được ban hành | Thường xuyên | QĐ 126/QĐ-BCĐCP |
|  | Cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị. | Các Sở, ban, ngành, địa phương |  | Kế hoạch công tác | Thường xuyên | QĐ 126/QĐ-BCĐCP |
|  | Phấn đấu bố trí tỉ lệ phù hợp cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị nhà nước. | Các Sở, ban, ngành, địa phương |  | Có tỉ lệ phù hợp cán bộ có chuyên môn về khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo | Thường xuyên | QĐ 126/QĐ-BCĐCP |
| II. | Khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế; xoá bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số |  |  |  |  |  |
|  | Hoàn thành số hóa quy trình nghiệp vụ nội bộ, hồ sơ tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực liên quan tới người dân, doanh nghiệp, hoạt động công vụ (đất đai, tư pháp, y tế, giáo dục, lao động việc làm,…); tái sử dụng 100% dữ liệu đã số hóa để cắt giảm tối đa thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ | Hoàn thành số hóa quy trình nghiệp vụ nội bộ, hồ sơ tài liệu, kết quả giải quyết TTHC; cắt giảm tối đa TTHC | Tháng 9/2025 | QĐ 126/QĐ-BCĐCP |
|  | Đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là các thủ tục liên quan đến cư trú, hộ tịch, giấy phép lái xe, đất đai, doanh nghiệp; triển khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh. | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Văn phòng UBND tỉnh | TTHC được tái cấu trúc, đơn giản hóa quy trình | Tháng 12/2025 | QĐ 126/QĐ-BCĐCP |
| III. | Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia |  |  |  |  |  |
|  | Tổ chức ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu lớn trong các ngành, lĩnh vực quan trọng. | Các Sở, ban, ngành, địa phương |  | Báo cáo thực hiện | Thường xuyên |  |
|  | Triển khai các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng theo danh mục đã được ban hành bảo đảm hoạt động thống nhất, liên thông của các ngành, lĩnh vực trên môi trường số. | Các Sở, ban, ngành, địa phương |  | Hoàn thành các nền tảng số đảm bảo kết nối, liên thông | Tháng 12/2025 | QĐ 126/QĐ-BCĐCP |
|  | Xây dựng, triển khai đề án ứng dụng IoT trong một số ngành, lĩnh vực như sản xuất thương mại, quản lý năng lượng, nông nghiệp thông minh, giao thông thông minh, y tế thông minh,… | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Sở Khoa học và Công nghệ | Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh | Tháng 9/2025 | QĐ 126/QĐ-BCĐCP |
|  | Xây dựng kế hoạch và triển khai hạ tầng 5G, IoT trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. | Sở Khoa học và Công nghệ | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Kế hoạch của UBND tỉnh được ban hành | Tháng 9/2025 | QĐ 126/QĐ-BCĐCP |
| V. | Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh |  |  |  |  |  |
|  | Xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát triển các ứng dụng, dịch vụ số mới theo hình thức hợp tác công tư (PPP). | Sở Tài chính | Sở Khoa học và Công nghệ | Kế hoạch | Tháng 9/2025 | QĐ 126/QĐ-BCĐCP |
|  | Các địa phương tập trung số hoá dữ liệu, khai thác ứng dụng cắt giảm thủ tục hành chính - không phụ thuộc các ngành, trọng tâm là lĩnh vực tư pháp, giáo dục, y tế, đất đai. | Các Sở, ban, ngành, địa phương |  | Dữ liệu các lĩnh vực tư pháp, giáo dục, y tế, đất đai được tạo lập, số hóa | 2025 và những năm tiếp theo | QĐ 126/QĐ-BCĐCP |
| VI. | Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp |  |  |  |  |  |
|  | Công bố danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước để các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tham gia giải quyết. | Sở Khoa học và Công nghệ |  | Các bài toán được công bố trên Cổng TTĐT của tỉnh | Hằng năm | QĐ 126/QĐ-BCĐCP |
|  | Xây dựng chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số bao gồm đưa sản phẩm lên môi trường số; trang bị kỹ năng số cho người dân, cung cấp các tiện ích để người dân giao dịch trên môi trường số, tạo lập niềm tin số. | Sở Công thương |  | Quyết định phê duyệt Chương trình được ban hành | Tháng 12/2025 | QĐ 126/QĐ-BCĐCP |

# Phụ lục III

# NHIỆM VỤ THEO THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

| TT | Tên nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Dự kiến kết quả | Thời hạn hoàn thành | Lưu ý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hoàn thành số hóa quy trình nghiệp vụ nội bộ, hồ sơ tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực liên quan tới người dân, doanh nghiệp, hoạt động công vụ và công tác đảng (đất đai, tư pháp, y tế, giáo dục, lao động việc làm, đảng viên...); tái sử dụng 100% dữ liệu đã số hóa để cắt giảm tối đa thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp | Các Sở, ban, ngành, địa phương |  |  | 30/10/2025 | QĐ 126/QĐ-BCĐCP |
|  | Tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tập trung trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; nâng cấp, phát triển Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu số hoá, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính | Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh | Các Sở, ban, ngành, địa phương |  | 2025 | QĐ 126/QĐ-BCĐCP |
|  | Bảo đảm hạ tầng kho lưu trữ, đường truyền phục vụ số hoá hồ sơ, tài liệu, ưu tiên số hóa hồ sơ, tài liệu của các đơn vị thuộc diện giải thể, sáp nhập. Nghiên cứu phương án thuê hạ tầng trong trường hợp hạ tầng kỹ thuật không đáp ứng, trong đó lưu ý phải bảo đảm các vấn đề về an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu khi thực hiện thuê dịch vụ hạ tầng kỹ thuật | Sở Nội vụ | Sở Khoa học và Công nghệ |  | 2025 | QĐ 126/QĐ-BCĐCP |
|  | Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho người dân, cán bộ, công chức, viên chức các cấp chính quyền để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số khi sắp xếp đơn vị hành chính | Các Sở, ban, ngành, địa phương |  |  | Thường xuyên | QĐ 126/QĐ-BCĐCP |
|  | Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ bảo đảm hạ tầng, phần mềm, ứng dụng dùng chung, hoàn thành trước ngày 15/6/2025 để chính thức triển khai thống nhất tới cấp xã từ ngày 01/7/2025; | Sở Khoa học và Công nghệ | Các Sở, ban, ngành, địa phương |  | 2025 | QĐ 126/QĐ-BCĐCP |
|  | Trách nhiệm tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được giao bảo đảm đúng tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiêu chuẩn, chế độ chi và hoàn thành nhiệm vụ được giao. | Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ | Các Sở, ban, ngành, địa phương |  | 2025 | QĐ 126/QĐ-BCĐCP |
|  | Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, nhất là dịch vụ công trực tuyến toàn trình, trong đó tập trung xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với thủ tục hành chính có đủ điều kiện, có đối tượng tuân thủ lớn, tần suất thực hiện cao; không xây dựng mới dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính 3 năm liền không phát sinh hồ sơ để bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí. | Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh | Các Sở, ban, ngành, địa phương | Có báo cáo kết quả thực hiện, gửi Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo | Hằng tháng | QĐ 126/QĐ-BCĐCP |
|  | Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, cắt giảm, đơn giản hoá quy trình đối với các thủ tục hành chính có thể sử dụng thông tin giấy tờ đã tích hợp trên VNeID và các thủ tục hành chính ứng dụng dữ liệu hộ tịch, đất đai đã được số hoá | Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh | Các Sở, ban, ngành, địa phương |  | Tháng 11/2025 | QĐ 126/QĐ-BCĐCP |
|  | Đẩy nhanh tiến độ số hoá tài liệu bảo đảm an toàn, không để thất lạc, hư hỏng trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy | Các Sở, ban, ngành, địa phương |  |  | 2025 | QĐ 126/QĐ-BCĐCP |

# Phụ lục IV

# NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN 06, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ GẮN VỚI ĐỀ ÁN 06

| STT | Nội dung, nhiệm vụ | Đơn vị thực hiện | Đơn vị phối hợp | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rà soát, đánh giá, nghiên cứu phương án triển khai trung tâm giám sát, điều hành thông minh dựa trên dữ liệu, kết nối với Trung tâm điều hành của Chính phủ bảo đảm thiết thực, hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật. | Sở Khoa học và Công nghệ |  | 2025 |
|  | Phấn đấu đến hết năm 2025, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến, 40% dân số trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến | Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh |  | 2025 |
|  | Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-TTH và 708/BTTTT-CATTT; hoàn thành kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ | Sở Khoa học và Công nghệ |  | 2025 |
|  | Đẩy nhanh kết nối và chia sẻ dữ liệu quan trọng trong các lĩnh vực như dân cư, tư pháp, giáo dục, ngân hàng, thuế, bảo hiểm, doanh nghiệp, đất đai, phương tiện... | Sở Khoa học và Công nghệ | Các Sở, ban, ngành | Tháng 12/2025 |
|  | Xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản phục vụ chuyển đổi số quốc gia. | Các Sở, ban, ngành, địa phương |  | Tháng 12/2025 |
|  | Thúc đẩy việc thanh toán, chi trả không dùng tiền mặt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đẩy mạnh triển khai thu thuế hộ gia đình phục vụ quản lý kinh tế | Các Sở, ban, ngành, địa phương |  | Thực hiện thường xuyên |
|  | Rà soát, công bố danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình; số hóa, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở tái sử dụng thông tin, dữ liệu, giấy tờ đã số hóa, tích hợp trên VNeID, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kho dữ liệu của cá nhân, tổ chức. | Các Sở, ban, ngành |  | 2025 |
|  | Các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng theo lĩnh vực quản lý, nếu chưa triển khai xây dựng Trang thông tin đấu giá mà có tài sản đấu giá thì thực hiện đấu giá trên trang thông tin đấu giá của Bộ Công an để đảm bảo minh bạch, hiệu quả, đúng giá trị, tránh tiêu cực, tham nhũng. | Sở Tư pháp |  | 2025 |
|  | Chủ động cung cấp học liệu lên nền tảng bình dân học vụ số để người dân tham gia học tập. | Sở Khoa học và Công nghệ |  | Thường xuyên |
|  | Tiếp tục đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt đối với các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội | Các Sở, ban, ngành, địa phương |  | 2025 |
|  | Nghiên cứu, tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố ban hành chính sách thu phí 0 đồng đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh. | Văn phòng UBND tỉnh |  | Tháng 10/2025 |
|  | Chủ động triển khai 11 tiểu đề án do Bộ Công an hướng dẫn, đặc biệt lưu ý các tiểu đề án liên quan đến mô hình du lịch thông minh; mô hình điểm tại các tỉnh, thành phố có đảo; định danh địa điểm; đặc biệt lưu ý việc xây dựng Sàn thương mại điện tử gắn với đặc sản vùng miền để triển khai | Công an tỉnh | Các Sở, ban, ngành | Tháng 12/2025 |
|  | Điều chỉnh thẩm quyền, trình tự thực hiện TTHC theo các văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp, phân quyền sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành gắn với việc kết thúc hoạt động của chính quyền địa phương cấp huyện và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp | Văn phòng UBND tỉnh | Các Sở, ban, ngành | 2025 |
|  | Kịp thời công bố danh mục TTHC áp dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC ngay sau khi các bộ, cơ quan ngang bộ công bố, công khai các TTHC chuyển từ cấp huyện về cấp xã hoặc lên cấp tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh | Các Sở, ban, ngành | 2025 |
|  | Rà soát, xây dựng phương án kiện toàn Bộ phận một cửa các cấp (nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy chế làm việc...) bảo đảm việc triển khai thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính khi kết thúc hoạt động của chính quyền địa phương cấp huyện và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa 2 cấp; thực hiện nghiêm việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC trong quá trình tiếp nhận, xử lý tại Bộ phận Một cửa | Văn phòng UBND tỉnh | Các Sở, ban, ngành, địa phương | 2025 |