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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:       /2026/QĐ-UBND
	   Đắk Lắk, ngày      tháng     năm 2026


      	DỰ THẢO 




QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: loai_1_name]Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giải quyết các vấn đề về khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 267/2025/NĐ-CP ngày 26/11/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số quy định về thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo;
Căn cứ Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN ngày 26/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định khung về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành, quản lý, tổ chức thực hiện chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và quy định về trình tự, thủ tục xét tài trợ, đặt hàng, ký hợp đồng, tổ chức thực hiện, chấm dứt thực hiện, thanh lý hợp đồng giao nhiệm vụ và đánh giá đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;
Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giải quyết các vấn đề về khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
[bookmark: dieu_1][bookmark: dieu_2][bookmark: dieu_3]Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giải quyết các vấn đề về khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
[bookmark: dieu_2_name]Điều 2. Tổ chức thực hiện
Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy định ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày …. tháng …. năm 2026. 
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân các xã, phường; và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


		Nơi nhận:
· Như Điều 3;
· Vụ pháp chế - Bộ Khoa học và Công nghệ;
· Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp;
· Thường trực Tỉnh ủy;
· Thường trực HĐND tỉnh;
· CT, các PCT UBND tỉnh;
· Các Ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy;
· Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
· UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
· Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
· Trung tâm Công nghệ và Cổng TTĐT tỉnh;
· Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk; 
· UBND các xã, phường;
· LĐ, CV VPUBND tỉnh;
· Lưu: VT, ...
	                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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	[bookmark: loai_2]ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




QUY ĐỊNH
Quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo giải quyết các vấn đề về khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2026/QĐ-UBND
 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

[bookmark: chuong_1]
Chương I.
[bookmark: chuong_1_name]QUY ĐỊNH CHUNG

[bookmark: dieu_1_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
 Quy định này quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giải quyết các vấn đề về khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo quy định tại Nghị định số 267/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN ngày 26/11/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Đối tượng áp dụng
1. Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan được Uỷ ban nhân dân tỉnh phân cấp thực hiện quản lý đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giải quyết các vấn đề về khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Quyết định này.
2. Các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân xã, phường; các tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân có liên quan đến việc đề xuất, thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giải quyết các vấn đề về khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: là nhiệm vụ giải quyết các vấn đề về khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ khoa học và công nghệ) đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Đắk Lắk. Nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bao gồm: nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản, nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng; nhiệm vụ phát triển công nghệ; nhiệm vụ phát triển giải pháp xã hội.
2. Cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: (sau đây gọi tắt là cơ quan quản lý nhiệm vụ) là cơ quan được Uỷ ban nhân dân tỉnh phân cấp theo theo quy định tại Điều 3 Quy định này.
3. Đánh giá tác động kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: là hoạt động do cơ quan quản lý nhiệm vụ thực hiện sau thời gian từ 02 đến 05 năm kể từ khi kết thúc thời gian triển khai nhiệm vụ nhằm đo lường tác động đến phát triển kinh tế - xã hội theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP và những yêu cầu, tiêu chí quy định tại Quy định này.
4. Quản trị rủi ro: là các hoạt động do cơ quan quản lý nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nhằm dự báo, phòng ngừa, phát hiện và hạn chế các rủi ro phát sinh xuyên suốt các khâu từ xây dựng, tổ chức thực hiện cho đến nghiệm thu, quyết toán và bàn giao kết quả nhiệm vụ, bảo đảm tuân thủ pháp luật, chấp nhận các giá trị rủi ro trong nghiên cứu khoa học và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
5. Cơ quan đề  xuất, đặt hàng nhiệm vụ: là Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức viện, trường và doanh nghiệp có liên quan thuộc tỉnh gửi đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về cơ quan quản lý nhiệm vụ.
Điều 3. Phân cấp quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giải quyết các vấn đề về khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ khoa học và công nghệ)
Uỷ ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 267/2025/NĐ-CP, cụ thể như sau:
1. Tiếp nhận, rà soát, lựa chọn đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được quy định tại điểm a, b, c khoản 3 Điều 10 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP. Tổng hợp đề xuất đặt hàng theo các lĩnh vực và tổ chức các Hội đồng khoa học chuyên ngành tư vấn danh mục đặt hàng theo các lĩnh vực sau đó hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục đặt hàng.
2. Đăng thông báo kế hoạch tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên các cổng thông tin điện tử của Sở được quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP, sau khi có quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ.
3. Xét tài trợ, đặt hàng, thẩm định kinh phí nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 12 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
4. Phê duyệt từng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; công khai kết quả phê duyệt nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
5. Xem xét việc điều chỉnh tên tổ chức đề xuất được quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
6. Hủy kết quả xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ, cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được quy định tại Điều 14 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
7. Ký hợp đồng giao nhiệm vụ được quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 15 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
 8. Thành lập đoàn, tổ chức đánh giá trong kỳ. Trong trường hợp cần thiết có thể thuê tổ chức tư vấn độc lập hoặc chuyên gia tư vấn độc lập đánh giá nhiệm vụ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
 9. Xem xét cấp kinh phí cho tổ chức chủ trì theo quy định tại khoản 5 Điều 16 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
10. Điều chỉnh hợp đồng giao nhiệm vụ theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
11. Chấm dứt thực hiện nhiệm vụ trong quá trình triển khai theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
12. Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đánh giá cuối kỳ; xác định tình trạng hồ sơ và thông báo cho tổ chức chủ trì đối với trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 17 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
13. Thực hiện các thủ tục đánh giá cuối kỳ; Thành lập Tổ chuyên gia hoặc thuê chuyên gia tư vấn độc lập (nếu có) , tổ chức tư vấn để đánh giá kết quả nhiệm vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
14. Đánh giá tác động của kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo được quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 18 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
15. Quyết định chấm dứt thực hiện nhiệm vụ và thanh lý hợp đồng giao nhiệm vụ được quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 19 Nghị định số 267/2025/NĐ- CP.
16. Tổ chức, quản lý, thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc danh mục bí mật nhà nước, có nội dung bí mật nhà nước được quy định tại Điều 20 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
17. Quản lý, sử dụng, quyền sở hữu kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 32 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
18. Quản trị rủi ro trong việc xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 39 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
19. Xét tài trợ, đặt hàng, ký hợp đồng giao nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được quy định tại Điều 5 Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN.
20. Thực hiện đánh giá, điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện, chấm dứt thực hiện, công nhận kết quả, thanh lý hợp đồng giao nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được quy định tại Điều 6 Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN.
Điều 4. Điều kiện đối với tổ chức, doanh nghiệp đề nghị xét tài trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nhiệm vụ đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước
1. Tổ chức, doanh  nghiệp (sau đây gọi tắt là tổ chức) đề nghị xét tài trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nhiệm vụ đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
[bookmark: _Hlk225328608]2. Tổ chức đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phê duyệt theo phương thức khoán đến sản phẩm cuối cùng phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
Điều 5. Tiêu chí, yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
1. Tiêu chí đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
2. Tiêu chí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
3. Tiêu chí đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ hợp tác quốc tế thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
4. Tiêu chí đối với nhiệm vụ giải mã công nghệ và nhiệm vụ mua bí quyết công nghệ thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.

[bookmark: chuong_2]Chương II
QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (GỌI TẮT LÀ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ)
[bookmark: _Hlk225328629]Điều 6. Căn cứ và trình tự thực hiện Thông báo kế hoạch tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ
1. Căn cứ thực hiện thông báo kế hoạch tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Định kỳ hoặc đột xuất, cơ quan quản lý nhiệm vụ thông báo kế hoạch tài trợ, đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ dựa trên một hoặc một số căn cứ sau đây:
a) Đặt hàng của Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
b) Định hướng ưu tiên hoặc yêu cầu cụ thể của lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để cụ thể hóa chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển khoa học và công nghệ.
c) Cam kết tại các văn bản hợp tác quốc tế song phương, đa phương có liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh.
d) Khả năng cân đối, bố trí ngân sách nhà nước và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác trong kế hoạch.
đ) Các vấn đề phát sinh từ thực tiễn quản lý, bao gồm yêu cầu cấp bách, đột xuất của Nhà nước, yêu cầu khắc phục hoặc xử lý tình huống khẩn cấp về kinh tế - xã hội, môi trường, thiên tai, thảm họa, địch họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, sự cố hoặc sự kiện bất khả kháng khác hoặc các vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn hoạt động khoa học và công nghệ.
2. Thông báo kế hoạch tài trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ:
a) Cơ quan quản lý nhiệm vụ thực hiện thông báo kế hoạch tài trợ nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 Điều này.
b) Nội dung thông báo: dự kiến phạm vi và đối tượng nhận tài trợ; dự kiến mức trần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với từng nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thời hạn; địa chỉ và phương thức tiếp nhận hồ sơ. Thông báo đề xuất tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đăng trên cổng thông tin điện tử hoặc các phương tiện thông tin đại chúng.
3. Trình tự đặt hàng và thông báo kế hoạch đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp (sau đây viết tắt là đặt hàng) nhiệm vụ khoa học và công nghệ:
 a) Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tổng hợp đề xuất nhiệm vụ của ngành, địa phương mình, tổ chức lấy ý kiến tư vấn của hội đồng tư vấn hoặc chuyên gia (nếu có) để lựa chọn các đề xuất nhiệm vụ, xây dựng hoàn thiện đề xuất đặt hàng nhiệm vụ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Hồ sơ bao gồm: Công văn đề xuất đặt hàng đối với nhiệm vụ đặt hàng hoặc phiếu đề xuất của các tổ chức, cá nhân.
b) Các mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ ban hành kèm theo Quy định này: Đề tài hoặc đề án khoa học theo mẫu I.01-ĐHNV; Chuỗi nhiệm vụ theo mẫu I.02-ĐHCNV tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này. 
4. Nội dung đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bao gồm các thông tin chính sau: tính cấp thiết; mục tiêu; dự kiến kết quả và hiệu quả, tác động của kết quả thực hiện nhiệm vụ; dự kiến kinh phí thực hiện; đề xuất tổ chức được xét giao trực tiếp (nếu có); cam kết tiếp nhận, phương án tổ chức quản lý, sử dụng kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ của cơ quan đặt hàng; nêu rõ việc Nhà nước sẽ nắm giữ quyền quản lý, sử dụng, quyền sở hữu kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong trường hợp cơ quan nhà nước có yêu cầu tiếp nhận kết quả. 
5. Cơ quan quản lý nhiệm vụ tổng hợp, rà soát, phân nhóm nhiệm vụ theo lĩnh vực sau khi được hội đồng tư vấn và tiến hành tra cứu thông tin các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện có liên quan đến đề xuất tại cơ sở dữ liệu cấp tỉnh về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để phục vụ họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ. Kết quả tra cứu thông tin theo Mẫu I.04-KQ.TCTT tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này.
[bookmark: _Hlk225328652]Điều 7. Xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ
1. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ, rà soát, lựa chọn đặt hàng, xác định mức trần kinh phí dự kiến hỗ trợ từ ngân sách cấp tỉnh đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (sau đây viết tắt là Hội đồng tư vấn) để xem xét, đánh giá các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ hoặc tư vấn theo nhóm các lĩnh vực hoặc Chương trình.
2. Hội đồng tư vấn có từ 05 đến 09 thành viên, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thư ký khoa học và các Ủy viên khác; Trong đó ít nhất 02 thành viên có chuyên môn sâu trong Hội đồng làm chuyên gia phản biện cho mỗi đề xuất đặt hàng (nếu có) 01 đề xuất, nhiều nhiệm vụ đề xuất Hội đồng xem xét tổng thể theo nhóm lĩnh vực. Thành viên của Hội đồng tư vấn là các chuyên gia, Nhà khoa học, chuyên gia kinh tế hoặc cán bộ quản lý có kinh nghiệm thực tiễn thuộc các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp dự kiến thụ hưởng kết quả nghiên cứu nếu có.
3. Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ nội dung của đề xuất quyết định số lượng thành viên và thành phần của Hội đồng phù hợp với quy định tại Khoản 2 của Điều này. Hội đồng tư vấn có thư ký hành chính để giúp việc cho Hội đồng.
4. Phương thức làm việc của Hội đồng tư vấn
 a) Hội đồng tư vấn họp theo phương thức sau: họp trực tiếp, họp trực tuyến hoặc họp trực tiếp kết hợp với trực tuyến;
b) Phiên họp Hội đồng phải có mặt ít nhất 05 thành viên của Hội đồng (đối với Hội đồng được thành lập có từ 05 đến 07 thành viên) hoặc ít nhất 2/3 thành viên của Hội đồng (đối với Hội đồng được thành lập có trên 07 thành viên), trong đó phải có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch được Chủ tịch uỷ quyền, các chuyên gia, nhà khoa học;
5. Thành viên của Hội đồng tư vấn có trách nhiệm:
a) Nghiên cứu tài liệu do Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp và chuẩn bị ý kiến nhận xét đánh giá đề xuất đặt hàng theo mẫu II.01-PNX tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này;
 b) Trong trường hợp tư vấn nhiều đề xuất, Hội đồng tư vấn theo Mẫu II.02-PNX tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy định này; 
c) Hội đồng có trách nhiệm chỉnh sửa hoặc xây dựng các nội dung mới cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ dự kiến đặt hàng thảo luận trong cuộc họp Hội đồng cho phù hợp. 
6. Tài liệu phục vụ phiên họp được gửi cho thành viên Hội đồng tư vấn tối thiểu 05 ngày làm việc trước phiên họp hội đồng. Tài liệu gồm:
 a) Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn; 
 b) Bảng tổng hợp danh mục đề xuất và Phiếu đề xuất nhiệm vụ kèm theo; 
 c) Các biểu, mẫu, phụ lục phục vụ nhận xét, đánh giá phù hợp với đề xuất;
 d) Kết quả tra cứu thông tin của các đề tài, dự án sử dụng ngân sách Nhà nước có liên quan đã và đang thực hiện đối với đề xuất đặt hàng dưới hình thức đề tài, dự án theo Mẫu I.04 - KQ.TCTT ban hành kèm theo Quy định này tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo của Sở Khoa học và Công nghệ (nếu có); hoặc đối với các đơn vị phải cam kết về nhiệm vụ đề xuất đã xác định; 
 e) Tài liệu hoặc văn bản điện tử khác (nếu có). 
 7. Hội đồng tư vấn làm việc theo nguyên tắc dân chủ, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, độc lập, trung thực, khách quan, khoa học và bảo đảm liêm chính khoa học. Hội đồng tư vấn thảo luận, thống nhất kết luận đối với các ý kiến khác nhau của thành viên (nếu có). Ý kiến kết luận của Hội đồng tư vấn được thông qua khi trên 1/2 số thành viên tham gia nhất trí bằng hình thức bỏ phiếu hoặc hình thức khác trong trường hợp cần thiết do Hội đồng tư vấn quyết định. 
8. Các ý kiến khác nhau của thành viên được thư ký khoa học của Hội đồng tổng hợp để Hội đồng thảo luận và biểu quyết thông qua. Thành viên của Hội đồng tư vấn có thể yêu cầu bảo lưu ý kiến trong trường hợp ý kiến đó khác với kết luận của Hội đồng tư vấn. Thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm cá nhân về ý kiến của mình và chịu trách nhiệm tập thể về ý kiến kết luận của Hội đồng.
9. Sở Khoa học và Công nghệ cử Thư ký hành chính giúp việc chuẩn bị tài liệu và tổ chức các phiên họp của Hội đồng tư vấn.
[bookmark: _Hlk225328669]10. Trình tự, thủ tục làm việc của Hội đồng tư vấn 
a) Thư ký hành chính công bố quyết định thành lập Hội đồng tư vấn;
b) Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tóm tắt các yêu cầu đối với Hội đồng tư vấn;
c) Chủ tịch Hội đồng chủ trì các phiên họp của Hội đồng tư vấn. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt, Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền sẽ chủ trì phiên họp;
d) Hội đồng tư vấn cử 01 thành viên làm ủy viên thư ký khoa học để ghi chép các ý kiến thảo luận và lập biên bản họp Hội đồng theo mẫu II.03-BBĐHTV tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này;
e) Các thành viên Hội đồng đánh giá đề xuất. Đối với đề xuất đặt hàng được đề nghị “thực hiện”, các thành viên trình bày các nội dung dự kiến của nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng. Hội đồng chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các mục của nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng gồm tên đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ khoa học; mục tiêu; yêu cầu kết quả chính với chỉ tiêu cần đạt. Đề xuất và kiến nghị về phương thức thực hiện (tuyển chọn hoặc giao trực tiếp). Trường hợp có 02 hoặc nhiều đề xuất, Hội đồng biểu quyết việc xếp thứ tự ưu tiên cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng. 
Điều 8. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đặt hàng 
[bookmark: _Hlk225328845]1. Trong thời hạn không quá 07 ngày kể từ khi có kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn, Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, tổng hợp danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
2. Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt là căn cứ để tổ chức tuyển chọn hoặc giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ.
3. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thông qua danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng, cơ quan quản lý nhiệm vụ thực hiện thông báo kế hoạch đặt hàng nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 Điều này. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo kế hoạch đặt hàng nhiệm vụ.
4. Thông báo kế hoạch đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cần nêu rõ dự kiến mức trần kinh phí, thời hạn, địa chỉ, phương thức thực hiện, phương thức tiếp nhận hồ sơ và nêu rõ Nhà nước sẽ nắm giữ quyền quản lý, sử dụng, quyền sở hữu kết quả nhiệm vụ trong trường hợp cơ quan nhà nước có yêu cầu tiếp nhận kết quả.
5. Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, nội dung thông báo kế hoạch tài trợ, đặt hàng phải thể hiện đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
6. Đối với nhiệm vụ giải mã công nghệ, nhiệm vụ mua bí quyết công nghệ, nội dung thông báo kế hoạch tài trợ, đặt hàng phải bổ sung thông tin liên quan đến công nghệ, sản phẩm công nghệ thuộc danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
Điều 9. Hồ sơ đăng ký xét tài trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
1. Hồ sơ đăng ký xét tài trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ bao gồm:
a) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP và theo biểu mẫu III.01-ĐĐK.TC tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quy định này.
b) Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định tại biểu điểm b khoản 1, khoản 3 Điều 11 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP và theo III.06-TM.ĐTUD	Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ
III.07-TM.ĐTXH	Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn
III.08-TM.DA/ DASXTNThuyết minh Dự án khoa học và công nghệ/ Dự án sản xuất thử nghiệm tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quy định này.
c) Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức chủ trì theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
d) Thông tin về năng lực của tổ chức đăng ký chủ trì, lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và thành viên nghiên cứu được cập nhật trên Nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia.
e) Văn bản cam kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ, cam kết đồng tài trợ (nếu có) lập theo III.05-VB.XNPH	Văn bản xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quy định này.
2. Tùy theo loại hình nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ngoài các thành phần hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này, hồ sơ đăng ký còn phải bổ sung các tài liệu tương ứng, cụ thể như sau:
a) Trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ có yêu cầu về vốn đối ứng, hồ sơ đăng ký phải bổ sung các tài liệu theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
b) Trường hợp là chuỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hồ sơ đăng ký phải có thuyết minh tổng quát, thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 11 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP và theo Biểu mẫu III.09- TM CNV tại Phụ lục III ban hành kèm theo Quy định này.
c) Trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đề xuất khoán đến sản phẩm cuối cùng, hồ sơ đăng ký phải bổ sung các tài liệu theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
d) Trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong khuôn khổ hợp tác quốc tế, hồ sơ đăng ký phải bổ sung các tài liệu theo quy định tại khoản 5 Điều 11 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP;
đ) Trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo hình thức liên kết, hồ sơ đăng ký phải bổ sung các tài liệu theo quy định tại khoản 7 Điều 11 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
e) Trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo hình thức hợp tác công tư, hồ sơ đăng ký phải bổ sung các tài liệu theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
g) Trường hợp nhiệm vụ giải mã công nghệ, nhiệm vụ mua bí quyết công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, hồ sơ đăng ký phải bổ sung các tài liệu theo quy định tại khoản 9 Điều 11 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
h) Trường hợp đề xuất tài trợ phục vụ lĩnh vực quốc phòng, an ninh mà tổ chức đề xuất không phải là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, hồ sơ đăng ký phải bổ sung các tài liệu theo quy định tại khoản 10 Điều 11 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
3. Yêu cầu đối với hồ sơ đăng ký xét tài trợ, đặt hàng 
a) Hồ sơ (trừ các tài liệu là bản sao) sử dụng phông chữ tiếng Việt (Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909: 2001), màu đen (trừ các hình, sơ đồ, bản đồ); bản điện tử của hồ sơ dạng PDF, không đặt mật khẩu; 
b) Các tài liệu quy định tại khoản 1 đến khoản 2 Điều này là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao y theo quy định; 
c) Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính bao gồm 01 Bộ hồ sơ đầy đủ (gồm 01 bộ gốc và 09 bản sao của bộ gốc). Các tài liệu bản giấy quy định tại khoản 1 đến khoản 2 Điều này, phù hợp yêu cầu tại điểm a, b khoản 3 Điều này và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên USB (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói và hồ sơ phải được niêm phong, bên ngoài ghi rõ: tên nhiệm vụ; tên, địa chỉ của tổ chức nộp hồ sơ; tên, địa chỉ, số điện thoại của chủ nhiệm nhiệm vụ, thông tin liên hệ; danh mục tài liệu có trong hồ sơ; 
d) Hồ sơ nộp trực tuyến (thông qua Hệ thống tiếp nhận hồ sơ trực tuyến) gồm văn bản điện tử các tài liệu quy định tại khoản 1 đến khoản 2 Điều này, phù hợp yêu cầu tại điểm a khoản 3 Điều này và được chứng thực điện tử theo quy định hiện hành. Hồ sơ đăng ký xét tài trợ, đặt hàng để chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải nộp đúng thời hạn theo quy định. Ngày nhận hồ sơ được tính là ngày, tháng ghi tại dấu bưu chính nơi gửi đi (đối với trường hợp gửi qua đường bưu chính); xác nhận ngày, tháng của nơi nhận hồ sơ (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); ngày ghi nhận khi nộp hồ sơ trực tuyến; 
e) Khi chưa hết hạn nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp. Việc bổ sung, thay thế hồ sơ mới phải hoàn thành trước thời hạn kết thúc việc nộp hồ sơ theo quy định. 
5. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ 
a) Sau khi hết thời gian nộp hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ phải tổ chức mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ;
b) Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ được nộp đúng thời gian quy định, có đủ thành phần theo quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này;
c) Kết quả mở hồ sơ được lập thành biên bản mở hồ sơ theo BM IV.01-BBMHS tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;
d) Hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành xem xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ thông qua Hội đồng tư vấn xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 
e) Đối với các hồ sơ không hợp lệ, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày mở hồ sơ. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân tham gia xét tài trợ, đặt hàng.
6. Nộp hồ sơ đăng ký xét đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo phương thức giao trực tiếp 
Trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ, tổ chức được chỉ định giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này.
7. Hồ sơ đăng ký xét tài trợ, đặt hàng để chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được lưu giữ, bảo quản và sử dụng theo quy định hiện hành.
[bookmark: _Hlk225328878]Điều 10. Trình tự xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ
1. Tổ chức đăng ký xét tài trợ, đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 9 Quy định này đến cơ quan quản lý nhiệm vụ thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến/Nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia hoặc trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
2. Cơ quan quản lý nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
3. Cơ quan quản lý nhiệm vụ thực hiện việc xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thông qua Hội đồng tư vấn xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định tại Điều 11 Quy định này.
4. Trên cơ sở biên bản họp Hội đồng tư vấn, trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản họp, cơ quan quản lý nhiệm vụ thông báo bằng văn bản kết quả cho tổ chức đề xuất đối với nhiệm vụ chọn.
Tổ chức đề xuất xem xét tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng theo mẫu BM-13 ban hành kèm theo Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN, bổ sung dự toán kinh phí chi tiết thực hiện nhiệm vụ theo mẫu BM-15 ban hành kèm theo Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN và gửi về cơ quan quản lý nhiệm vụ thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến/Nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia hoặc trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm nhận được thông báo.
5. Cơ quan quản lý nhiệm vụ thực hiện thông báo đặt hàng, tài trợ lần 2 trong các trường hợp sau: 
a) Hết thời hạn thông báo tài trợ, đặt hàng theo quy định mà không có hồ sơ đăng ký;
b) Hồ sơ đăng ký không đáp ứng yêu cầu theo quy định;
c) Hồ sơ được Hội đồng đánh giá “Không đạt” hoặc bị hủy kết quả xét tài trợ, đặt hàng theo quy định.
Điều 11. Hội đồng tư vấn xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
1. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
2. Hội đồng có từ 07 đến 09 thành viên là các uỷ viên, bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, uỷ viên thư ký khoa học, 02 thành viên làm uỷ viên phản biện và các thành viên khác.
3. Thành viên Hội đồng là các chuyên gia khoa học và công nghệ, chuyên gia kinh tế hoặc cán bộ quản lý có kinh nghiệm thực tiễn thuộc các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp dự kiến thụ hưởng kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (nếu có). Uỷ viên phản biện là chuyên gia có kinh nghiệm, chuyên môn sâu trong lĩnh vực mà nhiệm vụ được xem xét; trường hợp thiết có thể mời đại diện doanh nghiệp dự kiến thụ hưởng kết quả nhiệm vụ tham gia Hội đồng (nếu có).
4. Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phức tạp hoặc có yêu cầu đặc thù, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định số lượng, thành phần Hội đồng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.
5. Đối với các chuyên gia, nhà khoa học mời ngoài tỉnh tham gia các hội đồng tư vấn được thanh toán kinh phí vé máy bay, vé đi lại, tiền lưu trú và các khoản chi phí khác phát sinh theo quy định.
6. Các trường hợp không được tham gia Hội đồng: 
a) Cá nhân đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ được xét tài trợ, đặt hàng; cá nhân thuộc tổ chức nộp hồ sơ đăng ký xét tài trợ, đặt hàng; cá nhân thuộc tổ chức phối hợp, liên kết thực hiện nhiệm vụ được xét tài trợ, đặt hàng; 
b) Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của chủ nhiệm, thư ký khoa học và thành viên chính tham gia thực hiện nhiệm vụ; 
c) Cá nhân thuộc trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ mà chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích; 
d) Cá nhân có xung đột lợi ích trong quá trình xét hồ sơ. 
7. Thành viên Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng có trách nhiệm: phân tích, đánh giá trung thực, khách quan và công bằng nội dung và thông tin đã kê khai trong hồ sơ; nhận xét, đánh giá hồ sơ theo biểu mẫu V.01-NXNV, mẫu V.02-ĐGNV tại phụ lục V ban hành kèm theo Quy định này; và luận giải cho việc nhận xét, đánh giá; đánh giá sự phù hợp về nội dung nêu tại thuyết minh và mức kinh phí thực hiện; năng lực của tổ chức nộp hồ sơ, cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên nghiên cứu; xem xét khả năng khoán chi đến sản phẩm cuối cùng (nếu có đề xuất); đề xuất danh mục tài trợ, đặt hàng theo thứ tự ưu tiên (nếu cần); chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả đánh giá của mình và trách nhiệm tập thể về kết luận chung của Hội đồng; giữ bí mật về các thông tin liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ; xem xét khả năng ứng dụng, nhân rộng kết quả của nhiệm vụ.
8. Tài liệu họp Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng gồm: 
a) Quyết định thành lập Hội đồng; 
b) Thông báo kế hoạch đặt hàng, tài trợ nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 
c) Bản sao hồ sơ gốc hoặc bản điện tử của hồ sơ đăng ký xét tài trợ, đặt hàng. 
Tài liệu phục vụ phiên họp phải gửi đến các thành viên Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng trước phiên họp ít nhất 05 ngày làm việc. 
9. Trình tự, nội dung làm việc của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực hiện theo phương thức tuyển chọn: 
a) Công bố quyết định thành lập Hội đồng, giới thiệu đại biểu tham dự và thông báo tóm tắt chương trình làm việc của Hội đồng; 
b) Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch được ủy quyền trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt điều hành phiên họp và thống nhất nguyên tắc, chương trình làm việc. Thư ký khoa học ghi chép các ý kiến thảo luận và lập biên bản phiên họp; 
c) Hội đồng bầu ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên thuộc Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng.
d) Cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ hoặc đại diện tổ chức chủ trì trình bày tóm tắt trước Hội đồng về thuyết minh nhiệm vụ; 
đ) Ủy viên phản biện trình bày nhận xét của mình; thư ký khoa học đọc ý kiến nhận xét bằng văn bản của thành viên vắng mặt (nếu có). Các thành viên Hội đồng nhận xét, đánh giá từng hồ sơ và so sánh các hồ sơ đăng ký của cùng một nhiệm vụ (trường hợp có nhiều hồ sơ đăng ký xét tài trợ, đặt hàng cùng nhiệm vụ); 
e) Thành viên Hội đồng đánh giá, chấm điểm từng hồ sơ; 
g) Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu tại phiên họp; 
h) Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng kiến nghị tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh khi đáp ứng điều kiện sau: Có hồ sơ được Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng đánh giá đạt tổng số điểm trung bình cao nhất trong số các hồ sơ đăng ký xét tài trợ, đặt hàng (trường hợp có nhiều hồ sơ đăng ký xét tài trợ, đặt hàng cùng nhiệm vụ) và phải đạt từ 70/100 điểm trở lên và có tổng số điểm trung bình cao nhất.
i) Trường hợp các hồ sơ có điểm trung bình bằng nhau thì ưu tiên theo thứ tự như sau: 
- Hồ sơ của tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ có điểm trung bình cao hơn về nội dung, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng; sản phẩm khoa học và công nghệ; phạm vi, địa chỉ và phương án triển khai ứng dụng; 
- Chủ nhiệm nhiệm vụ hoặc tổ chức chủ trì có thành tích tốt hơn trong thời gian 03 năm tính đến thời điểm đăng ký thực hiện nhiệm vụ; 
- Hồ sơ có kinh phí đối ứng ngoài ngân sách nhà nước cao hơn; 
k) Thư ký khoa học lập Biên bản họp Hội đồng; 
l) Hội đồng thông qua biên bản làm việc. 
10. Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản họp Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả xét tài trợ, đặt hàng cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký.
11. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả xét tài trợ, đặt hàng, tổ chức, cá nhân có hồ sơ đủ điều kiện chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đăng ký theo kết luận của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng, báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến kết luận của Hội đồng, bổ sung dự toán kinh phí chi tiết thực hiện nhiệm vụ, tài liệu quy định tại điều này (nếu có) và các tài liệu liên quan khác (nếu có) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổ chức thẩm định kinh phí.
12. Cơ quan quản lý nhiệm vụ thực hiện thông báo đặt hàng, tài trợ lần 2 trong các trường hợp sau:
a) Khi hết thời hạn thông báo tài trợ, đặt hàng theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Quy định này mà không có hồ sơ đăng ký;
b) Các hồ sơ không đáp ứng yêu cầu khi cơ quan quản lý rà soát hồ sơ theo quy định tại khoản 2  Điều này;
c) Trường hợp Hội đồng đánh giá hồ sơ “Không đạt”, hoặc bị huỷ kết quả xét tài trợ đặt hàng theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Quy định này.
Điều 12. Thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ 
1. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập Tổ thẩm định kinh phí để thẩm định nội dung và kinh phí thực hiện nhiệm vụ. 
2. Hồ sơ phục vụ Tổ thẩm định gồm: 
a) Biên bản họp Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng; 
b) Hồ sơ đã hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng; 
c) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ còn hiệu lực (nếu có), thời gian báo giá không quá 90 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ thẩm định kinh phí;
d) Các tài liệu khác (nếu có). 
3. Phiên họp Tổ thẩm định kinh phí phải có sự tham gia của ít nhất 2/3 số thành viên, trong đó phải có tổ trưởng, tổ phó, tổ viên là ủy viên phản biện của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng, bộ phận quản lý chuyên môn và đại diện bộ phận quản lý kinh phí. 
4. Nhiệm vụ của Tổ thẩm định: 
a) Rà soát định mức chi, sự phù hợp với nội dung công việc và chi phí khác theo quy định. Tổ thẩm định lập biên bản thẩm định kinh phí, trong đó có tổng kinh phí thực hiện, kinh phí cho các mục chi, kinh phí khoán, kinh phí không khoán; 
b) Kiến nghị tổng mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ gồm kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác (nếu có), thời gian thực hiện và phương thức khoán chi (khoán kinh phí) đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán chi (khoán kinh phí) từng phần theo kết quả, sản phẩm theo nội dung nghiên cứu. 
5. Trình tự họp Tổ thẩm định 
a) Công bố quyết định thành lập Tổ thẩm định; 
b) Tổ trưởng Tổ thẩm định chủ trì phiên họp nêu nhiệm vụ của Tổ thẩm định; 
c) Chủ nhiệm nhiệm vụ hoặc đại diện tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ báo cáo về nội dung đã chỉnh sửa, hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng; trả lời các câu hỏi của thành viên Tổ thẩm định (nếu có) và không tiếp tục tham dự phiên họp của Tổ thẩm định; 
d) Thành viên Tổ thẩm định cho ý kiến nhận xét, thảo luận và thống nhất nội dung thẩm định;
e) Trước khi Tổ thẩm định có ý kiến kết luận, đại diện tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ được mời tiếp tục tham dự cuộc họp của Tổ thẩm định để nghe thông báo về dự kiến kết luận của Tổ thẩm định. Đại diện tổ chức chủ trì có quyền nêu ý kiến giải trình, làm rõ trước khi Tổ thẩm định kết luận chính thức; 
f) Tổ thẩm định lập biên bản thẩm định tài chính, trong đó ghi nhận tổng kinh phí thực hiện, kinh phí cho các mục chi, kinh phí khoán, kinh phí không khoán, phương thức khoán chi. 
6. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả cho tổ chức đăng ký chủ trì.
7. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo kết quả thẩm định tài chính, tổ chức đăng ký chủ trì và cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ, dự toán kinh phí theo kết luận của Tổ thẩm định và báo cáo tiếp thu, giải trình kết luận của Tổ thẩm định, gửi về Sở Khoa học và Công nghệ. 
[bookmark: _Hlk225328891]Điều 13. Phê duyệt, hủy kết quả xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
[bookmark: _Hlk225328905]1. Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ:
a) Trên cơ sở kết quả xét tài trợ, đặt hàng, kết quả thẩm định kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cơ quan quản lý nhiệm vụ thực hiện việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Điều 13 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
b) Hồ sơ phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ gồm: 
- Các tài liệu theo quy định tại Điều 11 Quy định này sau khi đã tiếp thu, chỉnh sửa trong quá trình xét tài trợ, đặt hàng và thẩm định kinh phí.
- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của tổ chức chủ trì nhiệm vụ theo Biểu mẫu BM-13 và Biểu mẫu BM-14 ban hành kèm theo Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN.
- Quyết định phê duyệt theo Biểu mẫu BM-17 ban hành kèm theo Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN.
- Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Biểu mẫu BM-15 ban hành kèm theo Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN.
c) Trường hợp cần thiết và phù hợp với điều kiện khả năng của cơ quan quản lý nhiệm vụ, cơ quan quản lý nhiệm vụ thành lập Tổ chuyên gia tư vấn để khảo sát cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức chủ trì trước khi xem xét phê duyệt nhiệm vụ..
d) Thời gian phê duyệt nhiệm vụ tối đa 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ đề xuất nhiệm vụ.
2. Hủy kết quả xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Trong quá trình xét tài trợ, đặt hàng đến thời điểm ký hợp đồng giao nhiệm vụ, cơ quan quản lý nhiệm vụ có quyền hủy bỏ kết quả xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ trong các trường hợp theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
Điều 14. Ký hợp đồng, đánh giá trong kỳ, cấp tiếp kinh phí và điều chỉnh hợp đồng giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ
1. Ký hợp đồng giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ:
a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cơ quan quản lý nhiệm vụ thực hiện ký hợp đồng giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ với tổ chức chủ trì theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
b) Hợp đồng giao nhiệm vụ được lập theo Biểu mẫu BM-18 ban hành kèm theo Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN và đảm bảo theo các quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
c) Kể từ thời điểm hợp đồng giao nhiệm vụ có hiệu lực, tổ chức chủ trì chủ động phê duyệt dự toán chi tiết và chịu trách nhiệm thực hiện theo các quy định hiện hành.
d) Căn cứ khả năng bố trí kinh phí; nội dung hợp đồng giao nhiệm vụ, cơ quan quản lý nhiệm vụ thực hiện cấp kinh phí đợt 01 theo quy định hiện hành về quản lý tài chính, ngân sách và hợp đồng.
2. Đánh giá trong kỳ và cấp tiếp kinh phí thực hiện nhiệm vụ: cơ quan quản lý nhiệm vụ tiến hành đánh giá trong kỳ và cấp tiếp kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP và khoản 1 Điều 6 Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN.
3. Điều chỉnh hợp đồng giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trường hợp phát sinh nhu cầu điều chỉnh hợp đồng giao nhiệm vụ, cơ quan quản lý nhiệm vụ và tổ chức chủ trì thực hiện điều chỉnh hợp đồng theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP và khoản 2 Điều 6 Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN. 
[bookmark: _Hlk225329070]Cơ quan quản lý nhiệm vụ xem xét hồ sơ, trường hợp cần thiết có thể tham vấn chuyên gia, tổ chức Hội đồng tư vấn điều chỉnh hợp đồng giao nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các bên liên quan. Hoạt động của Hội đồng tư vấn thực hiện theo quy định tại Điều 25 Quy định này.
Điều 15. Đánh giá cuối kỳ, đánh giá hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
[bookmark: _Hlk225329136]1. Nội dung và tiêu chí đánh giá thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
2. Hồ sơ đánh giá
Thành phần hồ sơ theo quy định tại Khoản 2, Điều 17, Nghị định 267/2025/NĐ-CP và khoản 3 Điều 6 Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN, cụ thể như sau:
a) Văn bản đề nghị đánh giá, trong đó có nội dung cam kết về tính chính xác, trung thực của số liệu, thông tin được cung cấp;
b) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ và báo cáo sản phẩm;
c) Nhật ký nhiệm vụ (nhật ký thí nghiệm, nhật ký sử dụng vật tư, nguyên vật liệu), tài liệu chứng minh quá trình thực hiện nhiệm vụ;
d) Tài liệu xác nhận và minh chứng liên quan đến kết quả, sản phẩm của nhiệm vụ (công bố, xuất bản, đào tạo, kết quả kiểm định/khảo nghiệm/kiểm nghiệm, chuyển giao kết quả);
đ) Số liệu điều tra, khảo sát, phân tích và các tài liệu chuyên môn liên quan (nếu có);
e) Báo cáo tài chính, tình hình sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ;
g) Văn bản xác định mức độ đóng góp của thành viên phải có xác nhận của các thành viên tham gia để làm căn cứ phân chia lợi nhuận từ thương mại hóa kết quả;
h) Báo cáo hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ thông qua việc xác định mức độ tương xứng giữa kết quả đạt được với nguồn lực ngân sách đã sử dụng, số lượng sản phẩm, giá trị khoa học, khả năng ứng dụng thực tiễn và đóng góp cho đổi mới sáng tạo;
i) Đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ hợp tác quốc tế: hồ sơ, tài liệu cần có báo cáo đánh giá của đối tác về quá trình, kết quả và triển vọng hợp tác trong tương lai;
j) Biên bản tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức chủ trì.
2. Nộp hồ sơ đánh giá cuối kỳ 
a) Hồ sơ đánh giá cuối kỳ phải được nộp trong thời hạn thực hiện hợp đồng giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc thời gian được gia hạn (nếu có);
b) Hình thức nộp: trên Hệ thống tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính về Sở Khoa học và Công nghệ;
c) Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đánh giá trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ; xác nhận tình trạng hồ sơ và thông báo cho tổ chức chủ trì đối với trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ theo quy định. Tổ chức chủ trì phải bổ sung đầy đủ hồ sơ trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ;
d) Trường hợp tổ chức chủ trì không nộp hồ sơ đánh giá cuối kỳ đúng thời gian quy định tại khoản 1 Điều này, trong thời gian 90 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện hợp đồng giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc thời gian được gia hạn (nếu có), Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện xem xét, đánh giá cuối kỳ theo quy định tại Điều 18 Quy định này trên cơ sở hồ sơ hiện có. 
3. Đánh giá cuối kỳ
 a) Trong thời hạn 15 ngày kể từ thời điểm nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị đánh giá cuối kỳ, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện đánh giá cuối kỳ nhiệm vụ. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập Hội đồng đánh giá cuối kỳ;
b) Thành viên tham gia thực hiện đánh giá phải có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực đánh giá nhiệm vụ; không có xung đột lợi ích, không liên quan đến tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ.
4. Nhiệm vụ và trách nhiệm của cá nhân tham gia thực hiện đánh giá 
a) Đánh giá trung thực, khách quan, công bằng và minh bạch;
b) Đánh giá dựa trên chất lượng hồ sơ, mức độ hoàn thành so với mục tiêu, kết quả đầu ra và tác động thực tiễn của nhiệm vụ so với hợp đồng giao nhiệm vụ; 
c) Đánh giá việc thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định liên quan trong quá trình triển khai nhiệm vụ; 
d) Chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả đánh giá của mình; trách nhiệm tập thể về kết luận chung của tổ chuyên gia;
đ) Giữ bí mật về các thông tin liên quan trong quá trình đánh giá; 
e) Không được sử dụng, công bố, lưu giữ hoặc khai thác trái phép thông tin, kết quả của nhiệm vụ; 
f) Không được tiết lộ thông tin, sử dụng nội dung hồ sơ ngoài phạm vi đánh giá. 
[bookmark: dieu_7]5. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng đánh giá cuối kỳ
a) Cuộc họp của Hội đồng phải có mặt ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng, trong đó phải có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch được ủy quyền, ủy viên phản biện và ủy viên thư ký khoa học; ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt chỉ có giá trị tham khảo.
b) Hội đồng làm việc theo nguyên tắc công bằng, dân chủ, khách quan; Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp hội đồng, trường hợp chủ tịch hội đồng vắng mặt thì ủy quyền phó chủ tịch hội đồng chủ trì phiên họp.
c) Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm nghiên cứu, phân tích, đánh giá từng nội dung và thông tin đã kê khai trong hồ sơ theo theo mẫu VI.06-PNXĐTXH/ĐA, mẫu VI.07-PNXĐTNC/DA và mẫu VI.08-PĐG.KQ; Giữ bí mật về các thông tin liên quan đến hồ sơ và quá trình đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ; gửi ý kiến nhận xét bằng văn bản cho đơn vị quản lý nhiệm vụ ít nhất 01 ngày làm việc trước phiên họp hội đồng.
[bookmark: dieu_8]Điều 16. Phiên họp của Hội đồng đánh giá cuối kỳ nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Tài liệu đánh giá, nghiệm thu được gửi đến các thành viên hội đồng trước phiên họp ít nhất 07 ngày làm việc. Phiên họp hội đồng được tổ chức trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định thành lập hội đồng.
1) Trình tự làm việc của Hội đồng
a) Thư ký hành chính công bố quyết định thành lập hội đồng, giới thiệu thành phần và đại biểu tham dự;
b) Chủ tịch hội đồng chủ trì các phiên họp của hội đồng. Trường hợp Chủ tịch hội đồng vắng mặt, thì Phó Chủ tịch chủ trì phiên họp.
c) Chủ tịch hội đồng thống nhất và thông qua nội dung làm việc của Hội đồng;
d) Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, báo cáo về sản phẩm KH&CN và báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ;
đ) Các ủy viên phản biện đọc nhận xét đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ; Ủy viên thư ký khoa học đọc phiếu nhận xét của thành viên vắng mặt (nếu có); các thành viên hội đồng nêu ý kiến trao đổi về kết quả nhiệm vụ;
e) Các thành viên hội đồng nêu câu hỏi đối với chủ nhiệm nhiệm vụ về kết quả và các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ. Chủ nhiệm nhiệm vụ và các cá nhân có liên quan trả lời các câu hỏi của hội đồng (nếu có);
g) Các thành viên hội đồng nhận xét, đánh giá nhiệm vụ theo mẫu qui định; Hội đồng tiến hành bỏ phiếu đánh giá kết quả nhiệm vụ;
h) Chủ tịch hội đồng kết luận đánh giá của hội đồng. Trường hợp hội đồng đánh giá xếp loại “Không đạt” cần xác định rõ những nội dung đã thực hiện theo hợp đồng để cơ quan quản lý xem xét xử lý theo quy định hiện hành. Hội đồng thảo luận để thống nhất từng nội dung kết luận và thông qua biên bản;
i) Đại diện các cơ quan phát biểu ý kiến (nếu có);
k) Ủy viên thư ký khoa học lập biên bản làm việc của hội đồng theo mẫu quy định.
[bookmark: dieu_10]Điều 17. Nội dung đánh giá và sản phẩm của nhiệm vụ khoa học và công nghệ
1. Nội dung đánh giá
a) Mức độ hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, kết quả đã được phê duyệt hoặc được cam kết trong hợp đồng giao nhiệm vụ; số lượng, chất lượng và mức độ hoàn thiện của các kết quả so với cam kết trong hợp đồng giao nhiệm vụ; khả năng ứng dụng, chuyển giao hoặc thương mại hóa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất, đời sống hoặc phục vụ công tác quản lý nhà nước. Việc đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu có tính đến trường hợp kết quả không thành công nhưng có giá trị học thuật, cung cấp dữ liệu nền hoặc cơ sở cho nghiên cứu tiếp theo; 
b) Hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ khoa học và công nghệ thông qua việc xác định mức độ tương xứng giữa kết quả đạt được với nguồn lực ngân sách đã sử dụng, số lượng sản phẩm, giá trị khoa học, giá trị tư vấn chính sách, khả năng ứng dụng thực tiễn và đóng góp cho đổi mới sáng tạo. 
c) Đánh giá về báo cáo tổng kết: Đánh giá tính đầy đủ, rõ ràng, xác thực và lô-gíc của báo cáo tổng kết (phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng …) và tài liệu cần thiết kèm theo (các tài liệu thiết kế, tài liệu công nghệ, sản phẩm trung gian, tài liệu được trích dẫn);
d) Đánh giá về sản phẩm của nhiệm vụ so với thuyết minh và hợp đồng, bao gồm: Số lượng, khối lượng sản phẩm; chất lượng sản phẩm; chủng loại sản phẩm; tính năng, thông số kỹ thuật của sản phẩm.
2. Yêu cầu cần đạt đối với báo cáo tổng kết:
a) Tổng quan được các kết quả nghiên cứu đã có liên quan đến nhiệm vụ;
b) Số liệu, tư liệu có tính đại diện, độ tin cậy, xác thực, cập nhật;
c) Nội dung báo cáo là toàn bộ kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ được trình bày theo kết cấu hệ thống và lô-gíc khoa học, với các luận cứ khoa học có cơ sở lý luận và thực tiễn cụ thể giải đáp những vấn đề nghiên cứu đặt ra, phản ánh trung thực kết quả nhiệm vụ phù hợp với thông lệ chung trong hoạt động nghiên cứu khoa học;
d) Kết cấu nội dung, văn phong khoa học phù hợp.
3. Yêu cầu đối với sản phẩm của nhiệm vụ cấp tỉnh.
Ngoài các yêu cầu ghi trong hợp đồng, thuyết minh nhiệm vụ, sản phẩm của nhiệm vụ cấp tỉnh cần phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
a) Đối với sản phẩm là: mẫu; vật liệu; thiết bị, máy móc; dây chuyền công nghệ; giống cây trồng; giống vật nuôi và các sản phẩm có thể đo kiểm cần được kiểm định/khảo nghiệm/kiểm nghiệm tại cơ quan chuyên môn có chức năng phù hợp, độc lập với tổ chức chủ trì nhiệm vụ;
b) Đối với sản phẩm là: nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...); đề án, qui hoạch; luận chứng kinh tế-kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm tương tự khác cần được thẩm định bởi hội đồng khoa học chuyên ngành hoặc tổ chuyên gia do tổ chức chủ trì nhiệm vụ thành lập;
c) Đối với sản phẩm là: kết quả tham gia đào tạo, đại học và sau đại học, giải pháp hữu ích, sáng chế, công bố, xuất bản và các sản phẩm tương tự khác cần có văn bản xác nhận của cơ quan chức năng phù hợp.
[bookmark: dieu_11]Điều 18. Phương pháp đánh giá và xếp loại đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ
1. Đánh giá của thành viên Hội đồng
a) Mỗi chủng loại sản phẩm của nhiệm vụ đánh giá trên các tiêu chí về số lượng, khối lượng, chất lượng sản phẩm theo 03 mức sau:
- “Xuất sắc” khi vượt mức so với đặt hàng;
- “Đạt” khi đáp ứng đúng, đủ yêu cầu theo đặt hàng;
- “Không đạt” không đáp ứng đúng, đủ yêu cầu theo đặt hàng.
b) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ đánh giá theo 03 mức sau:
- “Xuất sắc” khi báo cáo tổng hợp đã hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu quy định;
- “Đạt” khi báo cáo tổng hợp cần chỉnh sửa, bổ sung và có thể hoàn thiện;
- “Không đạt” khi không thuộc hai trường hợp trên.
c) Đánh giá chung nhiệm vụ theo 03 mức sau:
- “Xuất sắc” khi tất cả tiêu chí về sản phẩm đều đạt mức “Xuất sắc” và Báo cáo tổng hợp đạt mức “Đạt” trở lên;
- “Đạt” khi đáp ứng đồng thời các yêu cầu: Tất cả các tiêu chí về chất lượng, chủng loại sản phẩm ở mức “Đạt” trở lên; ít nhất 3/4 tiêu chí về khối lượng, số lượng sản phẩm ở mức “Đạt” trở lên (những sản phẩm không đạt về khối lượng, số lượng thì vẫn phải đảm bảo đạt ít nhất 3/4 so với Thuyết minh và Hợp đồng), Báo cáo tổng hợp đạt mức “Đạt” trở lên;
- “Không đạt” khi không thuộc hai trường hợp trên hoặc nộp hồ sơ chậm quá 06 tháng kể từ thời điểm kết thúc hợp đồng hoặc thời điểm được gia hạn (nếu có).
2. Đánh giá, xếp loại của Hội đồng
a) Mức “Xuất sắc” nếu nhiệm vụ có ít nhất 3/4 số thành viên hội đồng có mặt nhất trí đánh giá mức “Xuất sắc” và không có thành viên đánh giá ở mức “Không đạt”;
b) Mức "Không đạt" nếu nhiệm vụ có nhiều hơn 1/3 số thành viên hội đồng có mặt đánh giá mức không đạt;
c) Mức “Đạt” nếu nhiệm vụ không thuộc điểm a và điểm b Khoản này.
3. Đối với nhiệm vụ được hội đồng đánh giá ở mức “Đạt” trở lên, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi có kết quả đánh giá, chủ nhiệm nhiệm vụ có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến kết luận của hội đồng.
Đơn vị chủ trì nhiệm vụ phối hợp với Chủ tịch, thư ký Hội đồng kiểm tra, giám sát việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá của nhiệm vụ. Chủ tịch hội đồng xác nhận về việc hoàn thiện hồ sơ của chủ nhiệm nhiệm vụ.
Điều 19. Kiến nghị xử lý đối với nhiệm vụ không đáp ứng mục tiêu, chỉ tiêu, kết quả đã được phê duyệt hoặc được cam kết trong hợp đồng giao nhiệm vụ, bao gồm:
 a) Kiến nghị không thu hồi kinh phí đã cấp khi rủi ro dẫn đến thiệt hại, kết quả không đạt yêu cầu thuộc loại rủi ro quy định tại Điều 35, Điều 36 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số quy định về thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo và tổ chức chủ trì có bằng chứng đã tuân thủ đầy đủ quy định quản lý nhiệm vụ, quy trình thực hiện, nội dung nghiên cứu, biện pháp phòng ngừa rủi ro; 
b) Kiến nghị thu hồi (một phần hoặc toàn bộ) kinh phí thực hiện nhiệm vụ đã cấp khi kết quả nhiệm vụ không đáp ứng mục tiêu, chỉ tiêu, kết quả đã được phê duyệt hoặc được cam kết trong hợp đồng giao nhiệm vụ trong các trường hợp còn lại; 
c) Kết luận, kiến nghị với cơ quan quản lý nhiệm vụ. 
8. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm gửi văn bản thông báo kết quả đánh giá và báo cáo đánh giá cuối kỳ cho tổ chức chủ trì và cập nhật trên Hệ thống tiếp nhận hồ sơ trực tuyến. Văn bản thông báo được gửi cho tổ chức chủ trì trong thời gian không quá 45 ngày kể từ thời điểm nhận được hồ sơ đánh giá cuối kỳ hợp lệ. 
Điều 20. Quyết định chấm dứt thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
[bookmark: _Hlk225329140]1. Việc chấm dứt thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện trong các trường hợp sau:
a) Nhiệm vụ được hoàn thành và hoàn tất thủ tục theo quy định;
b) Tổ chức chủ trì đề nghị chấm dứt hợp đồng và được cơ quan quản lý nhiệm vụ chấp thuận;
c) Cơ quan quản lý nhiệm vụ chủ động chấm dứt hợp đồng do Tổ chức chủ trì vi phạm nghĩa vụ hợp đồng; bị đình chỉ hoạt động bởi cơ quan có thẩm quyền; sử dụng kinh phí sai mục đích, quyết toán không minh bạch; không thực hiện chế độ báo cáo hoặc từ chối cung cấp hồ sơ, tài liệu kiểm tra, giám sát; gian lận hồ sơ, cung cấp thông tin sai sự thật; tự ý chuyển giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ trái thẩm quyền hoặc do Bên B thông qua nghị quyết giải thể, quyết định mở thủ tục phá sản.
d) Khi có căn cứ để khẳng định việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện Hợp đồng là không cần thiết hoặc không khả thi;
đ) Do gặp những rủi ro bất khả kháng như thiên tai, địch họa, dịch bệnh và hai bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn.
2. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày có một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan quản lý nhiệm vụ ban hành quyết định chấm dứt thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ là căn cứ pháp lý để tiến hành thanh lý hợp đồng giao nhiệm vụ và thực hiện các thủ tục tiếp theo.
[bookmark: bieumau_ms_bm24]- Đối với trường hợp tổ chức chủ trì đề nghị chấm dứt thực hiện nhiệm vụ, công văn đề nghị chấm dứt thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo Biểu mẫu BM-24 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN;
[bookmark: bieumau_ms_bm25]- Quyết định chấm dứt thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo Biểu mẫu BM-25 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN.
Điều 21. Thanh lý hợp đồng giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ
1. Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày có quyết định chấm dứt thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và có biên bản bàn giao kết quả đối với các nhiệm vụ thuộc trường hợp quy định tại khoản 3,4 và 5 Điều 32 của Nghị định 267/2025/NĐ-CP, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xác định việc sử dụng kinh phí hợp lệ, phù hợp với kết quả đạt được và thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định liên quan trong quá trình triển khai nhiệm vụ để quyết toán kinh phí và thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng giao nhiệm vụ với tổ chức chủ trì. 
2. Nội dung thanh lý hợp đồng giao nhiệm vụ bao gồm: xác nhận thực hiện nghĩa vụ; quyết toán tài chính/tài sản; số kinh phí, thời gian, kết quả thực hiện nhiệm vụ và thông tin bàn giao kết quả thực hiện nhiệm vụ (đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh thuộc trường hợp quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 32 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP); ghi nhận quyền và nghĩa vụ còn lại, cam kết khác (nếu có). 
3. Việc thanh lý hợp đồng giao nhiệm vụ phải được lập thành biên bản thanh lý, có chữ ký xác nhận của các bên tham gia và được lưu trữ đầy đủ trong hồ sơ lưu tại Sở Khoa học và Công nghệ và đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ. 
4. Việc quản lý, sử dụng, sở hữu, xử lý tài sản trang bị và tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định. 
Điều 22. Tổ chức, quản lý, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc danh mục bí mật nhà nước, có nội dung bí mật nhà nước
Việc tổ chức, quản lý, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc danh mục bí mật nhà nước, có nội dung bí mật nhà nước phải tuân thủ quy định của pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước.
[bookmark: _Hlk225329145]Điều 23. Lưu trữ, cập nhật thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Việc lưu trữ và cập nhật thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 262/2025/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định liên quan. 
Việc đăng ký lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ chỉ thực hiện đối với các nhiệm vụ khoa học đã được Hội đồng khoa học và công đánh giá, nghiệm thu ở mức “Đạt” trở lên”.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không sử dụng ngân sách nhà nước được khuyến khích đăng ký, lưu giữ tại cơ quan có thẩm quyền tại địa phương sau khi có văn bản thẩm định kết quả của cơ quan nhà nước quản lý về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
	Điều 24. Công bố, sử dụng và chuyển giao kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
	1. Tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cơ quan đề xuất đặt hàng tổ chức triển khai ứng dụng kết quả trong thực tiễn sau khi được đánh giá, nghiệm thu, hoặc bàn giao cho cơ quan, đơn vị được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm tiếp nhận để tổ chức ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Trường hợp cơ quan đề xuất đặt hàng không thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản này thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
	2. Các cơ quan, đơn vị được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có báo cáo hàng năm (trước 15/11 hàng năm) đến Sở Khoa học và Công nghệ về tình hình ứng dụng để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.
	3. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản các văn bản, tài liệu, hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN; Công bố danh mục kết quả các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được nghiệm thu trên Website của Sở; Đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh việc ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thực tiễn.
[bookmark: _Hlk225329193]Điều 25. Đánh giá tác động của kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
1. Tác động dài hạn đối với phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tiềm lực và vị thế khoa học quốc gia, được định lượng bằng mức đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ giảm phát thải hoặc cải thiện chỉ số môi trường, số công nghệ lưỡng dụng phục vụ quốc phòng, an ninh, số lĩnh vực khoa học và công nghệ quốc gia được gia tăng vị trí xếp hạng quốc tế. 
2. Tác động đối với ngành sản xuất, doanh nghiệp, tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững, được định lượng qua số lượng doanh nghiệp ứng dụng kết quả nghiên cứu, số dây chuyền/thiết bị công nghệ được nâng cấp, tỷ lệ doanh thu hoặc lợi nhuận tăng thêm của doanh nghiệp tham gia, số sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. 
3. Tác động xã hội, tập trung vào tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, lan tỏa tri thức khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đóng góp tri thức mới (lý thuyết, mô hình, phương pháp nghiên cứu), công bố khoa học (số lượng, chất lượng, chỉ số trích dẫn, uy tín tạp chí), nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, được định lượng bằng số lượng việc làm mới tạo ra, số cán bộ, kỹ sư, lao động được đào tạo/nâng cao kỹ năng, số lượng khóa tập huấn hoặc hoạt động phổ biến tri thức được tổ chức, chỉ số hài lòng hoặc mức cải thiện chất lượng sống của cộng đồng thụ hưởng; số lượng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật được hoàn thiện, ban hành; số lượng mô hình, quy trình, phương thức tổ chức, quản lý được áp dụng, triển khai trên thực tế. 
4. Tác động chính sách, cung cấp luận cứ khoa học cho việc ban hành, sửa đổi, hoàn thiện pháp luật, chính sách; được trích dẫn/đưa vào các văn kiện, nghị quyết, chương trình quốc gia, địa phương. 
[bookmark: _Hlk225329198]Điều 26. Phương thức đánh giá 
1. Việc đánh giá tác động của kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện theo phương thức trực tiếp, phương thức trực tuyến hoặc kết hợp hai phương thức trên. 
2. Cơ quan quản lý có thể thành lập đoàn đánh giá gồm đại diện của cơ quan quản lý và mời đại diện các cơ quan có liên quan đến nội dung triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyên gia tư vấn độc lập để tiến hành đánh giá hoặc giao cho đơn vị chuyên môn trực thuộc tiến hành đánh giá. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý có thể thuê tổ chức tư vấn độc lập hoặc chuyên gia tư vấn độc lập đánh giá nhiệm vụ. 
Điều 27. Quản trị rủi ro trong thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước
Quản trị rủi ro trong thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk được thực hiện theo quy định tại Chương V Nghị định 267/2025/NĐ-CP.
Điều 28. Quản lý, cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu về chương trình, nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
1. Việc đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin kết quả nhiệm vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 22/2025/TT-BKHCN ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thu thập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu trên hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
2. Cơ quan có thẩm quyền về đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách tỉnh là đơn vị chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
Điều 29. Xử lý tài sản trang bị thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước
Việc xử lý tài sản trang bị thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước được thực hiện theo Điều 31 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
Điều 30. Quyền quản lý, sử dụng, quyền sở hữu kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước
Quyền quản lý, sử dụng, quyền sở hữu kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước được tổ chức thực hiện theo Điều 32 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
Điều 31. Thương mại hóa kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước được giao quyền quản lý, sử dụng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị
Việc thương mại hóa kết quả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước được giao quyền quản lý, sử dụng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị được tổ chức thực hiện theo Điều 33 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
Điều 32. Tổ chức tư vấn độc lập  và chuyên gia tư vấn độc lập
1. Trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý nhiệm vụ có thể thuê Tổ chức tư vấn độc lập hoặc chuyên gia tư vấn độc lập để lấy ý kiến trong quá trình quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
2. Chuyên gia tư vấn độc lập, Tổ chức tư vấn độc lập theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 7 Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đối với một số nội dung chi quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cụ thể như sau:
a) Chuyên gia tư vấn độc lập trong nước là người có trình độ từ đại học trở lên, có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm nghiên cứu, triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, là tác giả của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ hoặc làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với công việc cơ quan quản lý nhiệm vụ yêu cầu thực hiện.
b) Tổ chức tư vấn độc lập là đơn vị có chức năng chuyên môn phù hợp và có chuyên gia tư vấn đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này được cơ quan quản lý nhiệm vụ thuê để thực hiện các công việc sau: đánh giá, kiểm tra chất lượng sản phẩm đối với các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sản phẩm trung gian hoặc sản phẩm là các mô hình, thiết bị cụ thể, sản phẩm cần đo kiểm; tư vấn xét duyệt, giám sát, đánh giá nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tư vấn đánh giá chấm dứt thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhiệm vụ đổi mới sáng tạo; tư vấn đánh giá trong kỳ, đánh giá cuối kỳ, đánh giá hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tư vấn đánh giá tác động của kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; tư vấn xét duyệt, kiểm tra, đánh giá nhiệm vụ đổi mới sáng tạo; tư vấn xét duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất vay; tư vấn thẩm tra kinh phí nhiệm vụ đổi mới sáng tạo; tư vấn đánh giá, đo lường kết quả, hiệu quả, tác động của tổ chức, chính sách, chiến lược, kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tư vấn xây dựng chiến lược, kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tư vấn đánh giá chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
c) Chuyên gia tư vấn độc lập trong nước và Tổ chức tư vấn độc lập quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này phải độc lập, không có mối quan hệ hay lợi ích nào có thể ảnh hưởng đến tính khách quan trong quá trình và kết luận đánh giá hoặc đưa ra các quyết định tư vấn; không có sự xung đột lợi ích với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin trong suốt quá trình tư vấn, đánh giá.

Chương III.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 33. Trách nhiệm của các cơ quan
1. Trách nhiệm, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ:
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy định này.
b) Tổng hợp, xây dựng dự toán ngân sách thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh hằng năm.
c) Hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
d) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Quy định này, quy định tại Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.
2. Trách nhiệm, quyền hạn của Sở Tài chính:
 Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách hàng năm, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định pháp luật hiện hành.
3. Trách nhiệm, quyền hạn của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã:
a) Tổ chức quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được giao cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.
b) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.
c) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh; kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện.
d) Tổ chức ứng dụng, nhân rộng hoặc tham gia triển khai ứng dụng kết quả ít nhất 12 tháng sau khi chương trình, nhiệm vụ kết thúc.
đ) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Quy định này, quy định tại Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.
4. Trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo:
a) Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đã ký; quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đúng mục đích, đúng quy định.
b) Bố trí đủ nhân lực có kinh nghiệm làm chủ nhiệm thuộc đơn vị chủ trì, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
c) Thực hiện chế độ báo cáo, giao nộp sản phẩm, đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nếu có những thay đổi thì kịp thời báo cáo bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhiệm vụ theo quy định.
d) Chủ trì trong trường hợp được cơ quan có thẩm quyền giao thực hiện việc ứng dụng, nhân rộng hoặc bàn giao cho cơ quan, đơn vị được cơ quan quản lý giao trách nhiệm tiếp nhận để tổ chức ứng dụng, nhân rộng kết quả vào thực tiễn sau khi chương trình,nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được nghiệm thu.
đ) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
e) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Quy định này, quy định tại Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.
Điều 34. Chế độ báo cáo 
Hằng năm hoặc đột xuất, Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức khoa học và công nghệ thuộc tỉnh, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ, tình hình chi ngân sách thực hiện nhiệm vụ, kết quả đánh giá tác động của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo do đơn vị quản lý, chủ trì thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Chương IV.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
[bookmark: dieu_20]Điều 35. Điều khoản chuyển tiếp
1. Đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt danh mục thì tiếp tục thực hiện theo các văn bản quy định có hiệu lực tại thời điểm nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được phê duyệt.
2. Đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt danh mục trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo Quy định này.
Điều 36. Trách nhiệm thi hành 
1. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được ban hành.
2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn, xem xét điều chỉnh, cập nhật các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy định này cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế, bảo đảm không làm thay đổi nội dung, trình tự, thủ tục quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 
3. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể vận dụng quy định này để xây dựng và ban hành quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không sử dụng ngân sách nhà nước của đơn vị mình. 
4. Trong quá trình thực hiện Quy định, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ để hướng dẫn, nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung./.
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Số:          /2026/QĐ - UBND      Đắk Lắk , ngày      tháng     năm 2026  

               QUYẾT ĐỊNH   Ban hành Quy đ ị nh qu ả n lý nhi ệ m v ụ   khoa h ọ c, công ngh ệ   và đ ổ i m ớ i sáng t ạ o  gi ả i  quy ế t các v ấ n đ ề   v ề   khoa h ọ c và công ngh ệ   s ử   d ụ ng ngân sách nhà nư ớ c  trên đ ị a bàn t ỉ nh Đ ắ k L ắ k        Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương  số 72/2025/QH15 ;   Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  số 64/2025/QH15   đư ợ c  s ử a đ ổ i, b ổ   sung b ở i Lu ậ t s ố   87/2025/QH15;   Căn cứ Luật Khoa học ,   c ông nghệ  và  đ ổi mới sáng tạo  số 93/2025/QH15 ;   Căn cứ Nghị định số   267/2025/NĐ - CP   ngày 26/11/2025   của Chính phủ Quy  định chi tiết và hướng dẫn một số điều của  Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới  sáng tạo về  chương trình, nhi ệ m v ụ   khoa h ọ c, công ngh ệ   và đ ổ i m ớ i sáng t ạ o và  m ộ t s ố   quy đ ị nh v ề   thúc đ ẩ y ho ạ t đ ộ ng nghiên c ứ u khoa h ọ c, phát tri ể n công ngh ệ   và đ ổ i m ớ i sáng t ạ o;   Căn c ứ   Thông tư s ố   36/2025/TT - BKHCN  ngày 26/11/2025  c ủ a B ộ   trư ở ng B ộ   Khoa h ọ c và Công ngh ệ   Quy đ ị nh khung v ề   trình t ự , th ủ   t ụ c xây d ự ng, th ẩ m đ ị nh,  ban hành, qu ả n lý, t ổ   ch ứ c th ự c hi ệ n chương trình khoa h ọ c, công ngh ệ   và đ ổ i m ớ i  sáng t ạ o và quy đ ị nh v ề   trình t ự , th ủ   t ụ c xét tài tr ợ , đ ặ t hàng, ký h ợ p đ ồ ng, t ổ   ch ứ c  th ự c hi ệ n, ch ấ m d ứ t th ự c hi ệ n, thanh lý h ợ p đ ồ ng giao nhi ệ m v ụ   và đánh giá đ ố i  v ớ i nhi ệ m v ụ   khoa h ọ c, công ngh ệ   và đ ổ i m ớ i sáng t ạ o;   Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ;   U ỷ   ban nhân dân   t ỉ nh   ban hành  Quy ế t đ ị nh  Quy đ ị nh qu ả n lý nhi ệ m v ụ   khoa  h ọ c, công ngh ệ   và đ ổ i m ớ i sáng t ạ o gi ả i quy ế t các v ấ n đ ề   v ề   khoa h ọ c và công ngh ệ   s ử   d ụ ng ngân sách nhà nư ớ c trên đ ị a bàn t ỉ nh Đ ắ k L ắ k.   Điều 1.   Ban hành kèm theo Quy ế t đ ị nh này  Quy đ ị nh qu ả n lý nhi ệ m v ụ   khoa  h ọ c, công ngh ệ   và đ ổ i m ớ i sáng t ạ o gi ả i quy ế t các v ấ n đ ề   v ề   khoa h ọ c và công ngh ệ   s ử   d ụ ng ngân sách nhà nư ớ c trên đ ị a bàn t ỉ nh Đ ắ k L ắ k.   Điều  2 .   Tổ chức thực hiện   Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có  liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy định ban hành kèm theo Quyết định này.   Điều  3 .   Điều khoản   thi hành   1. Quyết định có hiệu lực   thi hành từ ngày …. tháng …. năm 2026.   
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